[image: image1.jpg]



Управление образования администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края
П Р И К А З


О проведении Года дошкольного 
образования в системе образования

Уинского муниципального округа

 В рамках объявленного Министерством просвещения Российской Федерации 2026 года в системе образования Годом дошкольного образования, на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 02.04.2026 № 26-01-06-344 «Об организации работы по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования Пермского края» в целях организации работы по подготовке и проведению 
в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования Уинского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования Пермского края. (Приложение 1)
1.2. муниципальный план мероприятий («Дорожную карту») по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования Уинского МО. (Приложение).
2. Руководителям образовательных организаций:

2.1. разработать институционный план мероприятий («Дорожную карту») по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования;
          2.2. обеспечить организацию, проведение и участие в мероприятиях в рамках Года дошкольного образования в системе образования в установленные сроки; 
           2.3. один раз в две недели в четверг, направлять в Управление образования краткую информацию о ключевых событиях, включая пост-релиз проведённых мероприятий и анонс предстоящих мероприятий.
3. Назначить Полякову Наталью Александровну, ведущего специалиста Управления образования, ответственным за реализацию и координацию мероприятий Года дошкольного образования в системе образования Уинского муниципального округа в соответствии с Дорожной картой, а также для осуществления взаимодействия с региональным оператором
          Начальник Управления образования



Н.Н. Копытова
УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования администрации Уинского

муниципального округа
от                  №
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в 2026 году Года дошкольного образования в системе образования
Уинского муниципального округа
 
	Копытова 
Наталья Николаевна
	– начальник Управления образования Уинского муниципального округа

	Полякова Наталья Александровна
	– ведущий специалист Управления образования Уинского муниципального округа

	Лукина Мария Ивановна
	- ведущий специалист Управления образования Уинского муниципального округа

	Бажина Екатерина Николаевна --
	- заведующий МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 


УТЕРЖДЕН

приказом МБОУ «Верхнесыповская ООШ»
от                  №
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по подготовке и проведению в 2026 году 
Года дошкольного образования в системе образования МБОУ «Верхнесыповская ООШ» с/п «Верхнесыповской детский сад»
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Результат и формат информационного сопровождения
	Ответственные исполнители

	I. Информационное сопровождение проведения в системе образования в 2026 году Года дошкольного образования

	1.1.
	Открытие Года дошкольного образования, заседание организационного комитета
	апрель 2026 года
	Создание раздела 
с использованием элементов Брендбука «2026 –  Год дошкольного образования» в системе образования на сайте Управления образования
	ДОО

	1.2.
	Организация участия во всероссийских общественно значимых акциях к Году дошкольного образования 
(День работников дошкольного образования, Дни единых действий, акций «Орлята - дошколятам» и.др.)
	в течение 
2026 года
	Публикации на сайте Управления образования, пресс-релизы по итогам мероприятий, анонсирующие публикации
	 ДОО

	1.3.
	Информационная поддержка, сопровождение в течение 2026 года мероприятий «Год дошкольного образования» на официальных сайтах,
в социальных сетях, на Интернет-ресурсах
	в течение 
2026 года
	Пресс-релизы по итогам мероприятий, анонсирующие публикации на официальном сайте, 
	 ДОО

	1.4.
	Размещение рекламы 
по Году дошкольного образования 
на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО) 
в социальных сетях, на Интернет-ресурсах
	апрель 2026 года
	Размещение Брендбука на официальном сайте ,  ссылки 
на официальный сайт по Году дошкольного образования
	 ДОО

	1.5.
	Участие региональных, межмуниципальных, муниципальных семинарах, посвященных Году дошкольного образования
	в течение 
2026 года 
	Продвижение 
 публикаций на сайте, 
в социальных сетях, 
на Интернет-ресурсах
	 ДОО

	1.6.
	Участие в Пресс-конференции по итогам проведения Года дошкольного образования
	декабрь 2026 года
	Продвижение 
публикаций на официальном сайте, пресс-релизы по итогам мероприятия, анонсирующие публикации
	 ДОО

	1.7.
	Закрытие Года дошкольного образования
	декабрь 2026 года
	Пресс-релизы по итогам мероприятий, анонсирующие публикации на официальном сайте
	                   ДОО

	II. Совершенствование нормативно-правового регулирования дошкольного образования

	2.1.
	Разработка нормативных актов муниципального/
институционального уровней, необходимых для организации 
и проведения Года дошкольного образования (далее – План мероприятий)
	апрель 2026 года
	Утверждение и размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах организаций нормативных актов регионального, муниципального 
и институционального уровня (состав оргкомитета, ответственных координаторов, 
План мероприятий)
	ДОО

	2.2.
	Информирование о нововведениях 
в дошкольном образовании в рамках Плана мероприятий по повышению эффективности решения воспитательных задач в ДОО 
(со сроком реализации 2026 год)
	в течение 
2026 года
	Продвижение постов 
и публикаций на официальном сайте 
	 ДОО

	2.3
	Разработка муниципального/ институционального Плана мероприятий по повышению эффективности решения воспитательных задач в организациях, реализующих программы дошкольного, до 2030 года
	сентябрь
 2026 года
	Утверждение и размещение 
на официальных сайтах 

	ДОО

	III. Научно-исследовательская деятельность по вопросам дошкольного образования

	3.1.
	Организация участия
в региональных научно-практических конференциях 
по актуальным вызовам и проблемам дошкольного образования, в том числе в научно-практической конференции для педагогов-психологов ДОО по психолого-педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – мероприятия)
	в течение 
2026 года
	Участие в мероприятиях
	ДОО

	3.3.
	Организация участие во всероссийской научно-практической конференции, посвященной проблемам инклюзивного образования «Открытый мир: объединяем усилия»
	28–29 октября 2026 года
	Участие в научно-практической конференция, изучение материалов конференции
	ДОО

	3.4.
	Организация участие в краевом фестивале творческих инициатив «Когда мы едины – мы непобедимы» для детей дошкольного возраста и их семей
	27 сентября
2026 года
	Участие в фестивале творческих инициатив для детей дошкольного возраста и их семей, размещение информации на официальном сайте УО, ДОО
	ДОО

	3.5.
	Организация участие в  Родительском лектории  
«О современном дошкольнике 
и не только»
	февраль – декабрь 2026 года
	Участие в цикле лекториев 
из 9 встреч, размещение информации на официальном сайте УО, ДОО
	ДОО

	3.6.
	Организация участия в краевой научно-практической  конференции «Педагогические условия развития 
у детей дошкольного возраста инициативы и самостоятельности»
	14 – 15 мая 
2026 года
	Участия в краевой научно-практической  конференции «Педагогические условия развития 

	ДОО

	IV. Организационно-методическое сопровождение реализации программы дошкольного образования

	4.1.
	Внедрение проекта «Добрые игры» 
в образовательную деятельность ДОО
	с 1 сентября 
2026 года
	Размещение информационных материалов на официальном сайте, направление в ДОО, использование в работе методических рекомендаций 
	ДОО

	4.2.
	Внедрение проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность ДОО
	с 1 сентября 
2026 года
	Размещение информационных материалов на официальном сайте, направление в ОО, использование в работе методических рекомендаций
	ДОО

	
	
	
	
	

	4.5.
	Организация участия в конкурсе воспитательных практик ДОО
	ноябрь 2026 года
	Участие при  организационно-методическом сопровождении
	ДОО

	4.7.
	Размещение региональных методических рекомендаций по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО в том числе просветительских методических материалов для воспитателей
	апрель -май
2026 года
	Направление в ДОО, использование в работе методических рекомендаций
	ДОО

	4.8.
	Организация участия 
в социологическом исследовании среди родителей (законных представителей) воспитанников ДОО и педагогических работников дошкольного образования о развитии дошкольного образования
	в течение
2026 года,
далее – ежегодно  
	Направление в ДОО информационных и социологических материалов
	ДОО

	4.9.
	Проведение мероприятий 
по организационно – методическому сопровождению Плана мероприятий 
по повышению эффективности решения воспитательных задач 
в организациях, реализующих программы дошкольного образования, (со сроком реализации 2026 год)
	в течение 
2026 года
	Размещение Плана мероприятий по повышению эффективности решения воспитательных задач 
в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на официальном (далее – План воспитательных задач), отчет об исполнении Плана воспитательных задач
	ДОО

	V. Поддержка родного языка и языков народов России в ДОО

	5.1.
	Организация участия во Всероссийском конкурсе «Родное слово» в ДОО
	сентябрь
2026 года
	Размещение информационных материалов на официальном сайте, направление в ДОО, использование в работе методических рекомендаций
	ДОО

	5.2.
	Проведение флешмоба- поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников на родном языке и языков народов России
	сентябрь
2026 года
	Участие в флешмобе, размещение на официальных сайтах, сообществах
	ДОО

	
	
	
	
	

	VI. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

	6.1.
	Организация участия во Всероссийском форуме для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО
(IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования)
	сентябрь
2026 года
	Использование в работе информационных материалов 
	ДОО

	6.2.
	Планирование курсов повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров организаций дошкольного образования
	в течение  
2026 года
	Реализация плана повышения квалификации
	ДОО

	6.3.
	Организация и проведение муниципального Вернисажа успешных практик -2026 «Ранняя профориетация детей среднего и старшего возраста»
	Август 2026
	Участие педагогов в мероприятии, размещение на официальных сайтах, сообществах
	ДОО

	6.4.
	Церемония награждения работников дошкольного образования:
- августовского совещания педагогической общественности;
- празднования международного Дня учителя/Дня работников дошкольного образования
	август, сентябрь, октябрь 2026 года
	Проведение церемонии награждения, пресс-релизы 
по итогам мероприятий анонсирующие публикации 
на официальном сайте 
	ДОО

	VII. Социально значимые мероприятия для семей с детьми дошкольного возраста

	7.1.
	Реализация ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по поэтапному внедрению и реализации в Уинском муниципальном округе Программы просвещения родителей
 в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования


	в течение  
 года
	Участие в мероприятиях, размещение информации на официальных сайтах, сообществах
	ДОО

	7.2.
	Информирование  общественности
о Всероссийском приёме родителей (законных представителей) 
по вопросам дошкольного образования в Пермском крае (единый день)
	25 сентября
2026 года
	Участие во Всероссийском приёме родителей (законных представителей) 
	ДОО

	7.3.
	Организация и проведение Единого родительского дня в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
	Ноябрь 2026 года
	Участие в мероприятиях, размещение информации на официальных сайтах, сообществах
	ДОО


